Отчет за II квартал 2020 года

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

_____________________	МАДОУ «Детский сад № 24»______________________________________

(наименование организации)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте •план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации • отчет о результатах самообследования • информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой • информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года • информацию о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии* государственной аккредитации) • информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о разделе «Часто задаваемые вопросы»; Не обеспечена техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). Отсутствует раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» результатов, планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году. | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ; - отчет о результатах самообследования; - информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года - информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации разместив на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» результатов, планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году. | 03.02.2020 03.02.2020 03.02.2020 | Меньшикова Е.А., заведующий Бакина И.В. Ст. воспитатель Меньшикова Е.А., заведующий Бакина И.В. Ст. воспитатель Меньшикова Е.А., заведующий Бакина И.В. Ст. воспитатель |  | Недостающая информация размещена, постоянно обновляется Информирование родителей через родительские группы в мессенджерах и социальных сетях о наличии на официальном сайте ДОУ раздела «Часто задаваемые вопросы». Обеспечена возможность задать вопрос и получить ответ. Наличие анкеты для опроса граждан о качестве условий оказания услуг ДОУ. Информирование родителей через родительские группы в мессенджерах и социальных сетях о наличии на официальном сайте ДОУ сайта bus.gov.ru в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» результатов, планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году. |  | 03.02.2020 03.02.2020 03.02.2020 |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оснащение и зонирование детских площадок для прогулок | Улучшение условий комфортности оказания услуги в соответствии с финансовым планом учредителя | 2020 | Меньшикова Е.А., заведующий |  | Проведен осмотр площадок на наличие неисправностей. Составлен акт комиссией детского сада об удовлетворительном состоянии всех прогулочных площадок. | 25.05.2020 |  |  |
| график работы | Улучшение условий комфортности оказания услуги в соответствии с Уставом МАДОУ. Предоставление информации получателям услуги в форме общего родительского собрания. | Май 2020 | Меньшикова Е.А., заведующий |  | Общее родительское собрание перенесено на сентябрь 2020 |  |  |  |
| проблемы питания | Создание условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников: -осуществление контроля качества продукции -контроль за соблюдением инструкций выполнения технологических процессов на пищеблоке - замена блюд для детей с пищевыми аллергиями -мониторинг выявления и устранения проблем питания | постоянно | Меньшикова Е.А., заведующий |  | Осуществлен контроль качества продукции, за соблюдением инструкций выполнения технологических процессов на пищеблоке. Проведен мониторинг выявления и устранения проблем питания | 08.04.2020 |  |  |
| состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов | Улучшение условий комфортности оказания услуг путем проведения ежегодного косметического ремонта, плановых ремонтных работ. | ежегодно | Меньшикова Е.А., заведующий |  | Проведен косметический ремонт групповых помещений, пищеблока, музыкального зала, прачечной. Частичный ремонт холодного, горячего водоснабжения, канализации. | Апрель-июнь 2020г. |  |  |
| Благоустройство прилегающей территории | Улучшение условий комфортности оказания услуги в соответствии с финансовым планом учредителя | ежегодно | Меньшикова Е.А., заведующий |  |  |  |  |  |
| Узкопрофильные специалисты - логопеды, психологи | Улучшение условий комфортности оказания услуг путем введения дополнительной штатной единицы с согласия Учредителя | Сентябрь 2020г. | Меньшикова Е.А., заведующий |  |  |  |  |  |
| Медицинское обслуживание | Улучшение условий комфортности оказания услуги с введением в штатное расписание медицинского работника после планового лицензирования медицинского кабинета | 2022г. | Меньшикова Е.А., заведующий |  | Заключен договор на проведение лабораторных испытаний физ.факторов медицинского кабинета | 26.05. 2020 |  |  |
| кадры (нехватка, текучка) | Улучшение условий комфортности оказания услуги путем введения дополнительных штатных единиц. | Декабрь 2019 | Меньшикова Е.А., заведующий |  |  |  |  |  |
| наличие парковки | Улучшение условий комфортности оказания услуги через сотрудничество с УЖКХ ГО Дегтярск | В зимний период | Меньшикова Е.А., заведующий |  | Расчистка прилегающей территории от снега |  |  |  |
| образовательно-развивающие программы (недостаток, оплата) | Улучшение условий комфортности оказания услуг путем проведения мониторинга для выявления и устранения проблем | Февраль 2020 | Меньшикова Е.А., заведующий |  | Проведен опрос и разъяснительная работа с родителями о комфортности предоставления услуг через родительские группы в мессенджерах и социальных сетях. | 12.02.2020 |  |  |
| III Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет в наличие: - оборудованных входов в группы пандусами (подъемными платформами); - выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов - сменных кресел-колясок - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | 2025 | Меньшикова Е.А., заведующий |  |  |  |  |  |
| Нет условий по : •дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - предоставлению инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) • наличию возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | По мере необходимости | Меньшикова Е.А., заведующий |  | Оказание ситуационной помощи для лиц с нарушением слуха и зрения | Апрель 2020 |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | - Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОУ, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками ДОУ - проведение разъяснительной работы с работниками по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики - контроль за соблюдением профессиональной этики. | постоянно | Меньшикова Е.А., заведующий |  | Проведено общее собрание с сотрудниками учреждения по данным вопросам |  |  | 25.05.2020 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Проведение общих родительских собраний: • Для родителей вновь поступивших воспитанников; • Отчетное собрание по итогам учебного года Проведение мероприятий по повышению квалификации и аттестации педагогов, направлению на КПК, мастер - классы, конференции и т.п. Развивать доп. образовательные услуги, ориентированные на удовлетворение инд.образовательных запросов обучающихся и пожеланий родителей. | Сентябрь 2020г. Май 2020г. январь-сентябрь 2020г. | Меньшикова Е.А., заведующий воспитатели |  | Для родителей вновь поступающих воспитанников созданы группы в мессенджере Ватсап, где выкладывается вся интересующая информация. Внесены коррективы в план аттестации педагогов. Педагоги принимают активное участие в онлайн-вебинарах, мастер-классах, конференциях и т.п. Обучен специалист, привлекаемый к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий. |  |  | 22.05.2020 25.05.2020 |

Заведующий                                       Меньшикова Е.А.